RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MOBI

MOVIMENTO MUDA NORDESTE

Período: 5 a 25 de outubro de 2026

Para: Rodrigo Mendes

Elaborado por: Mobi – Mobilização Inteligente

Números do painel: 21/10/2026 às 11:13

# 1. RESUMO EXECUTIVO

O acordo foi o pacote Mobi Essencial, mas a Mobi executou o plano completo, com 13 serviços. Desde o lançamento, o Muda Nordeste reuniu 3.937 apoiadores cadastrados, com consentimento, nos 9 estados.

Objetivo do movimento: organizar no WhatsApp, por estado e cidade, os apoiadores de Flávio e Alfredo 22 no Nordeste e transformá-los em multiplicadores até o 2º turno, em 25/10.

## Indicadores principais (painel, 21/10 às 11:13)

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Apoiadores cadastrados com consentimento | 3.937 |
| Visitas ao site | 30.330 |
| Cliques para entrar no grupo do estado | 4.169 |
| Membros nos grupos do Zap | 3.595 em 12 grupos (contagem de 21/10 entre 11:15 e 11:16) |
| Cards da cidade gerados | 4.663, sendo 689 postados no status |
| Figurinhas baixadas | 3.854, mais 161 pacotes completos |
| Cadastros na rede A Direita tem Voz | 718 influenciadores (painel da rede, 20/10) |

## Destaques

- Plataforma própria no ar: site único, cadastro, grupos por estado, card da cidade, figurinhas, Central da verdade e painel de dados em tempo real.

- Operação 100% voluntária e dentro das regras: sem disparo em massa, com consentimento LGPD e com aviso de IA nos conteúdos.

- Base própria da campanha, organizada por estado e cidade, que continua sendo um patrimônio depois da eleição.

## Insights

- Quem começa o cadastro termina: 83,3% de quem começa a preencher conclui. A perda está antes do formulário.

- O movimento tem força onde tem rosto: 64,9% dos cadastros vieram de Alagoas, terra do Alfredo.

- Alcance não é cadastro: a ação com os influenciadores em 15/10 trouxe um dos maiores volumes de visitas (5.675) e a menor conversão do período (127 cadastros, 2,2%).

## Próximo passo

Levar o movimento para fora de Alagoas até 25/10, com embaixadores estaduais, stories diários do Alfredo, impulsionamento oficial e uma mensagem do Flávio.

# 2. ESCOPO: ACORDADO X EXECUTADO

O acordo foi o pacote Mobi Essencial (8 itens). Na prática, a Mobi executou os 13 serviços do plano completo: 4 já estavam no Essencial, 4 foram ampliados e 5 foram feitos para além da contratação.

| Serviço do plano completo | O que a Mobi executou | Executado |
| --- | --- | --- |
| Estrutura de relacionamento via WhatsApp | Arquitetura em três camadas: grupo interno da Mobi, grupo de aprovação com a coordenação e grupos públicos dos estados | Sim |
| Atendimento humano das 9h às 20h | Atendimento diário em 4 números de WhatsApp da operação | Sim, ampliado |
| Rede de grupos e comunidades por estado | Grupos Muda Nordeste nos 9 estados (12 grupos, 3.595 membros em 21/10 entre 11:15 e 11:16), grupos extras quando um lota (limite de 1.024), grupo de influenciadores, regras e mensagem fixadas | Sim |
| Gestor de comunidade respondendo as conversas | Moderação, janelas de conversa, respostas e devolutiva no fechamento | Sim |
| Operação diária de conteúdo e mobilização | Bom dia, missão do dia, card e figurinha diários e ação no debate da Band (18/10) e no debate da Globo (23/10) | Sim |
| CRM, organização e ativação de multiplicadores | Base própria com estado, cidade e consentimento, curadoria de 718 influenciadores e missões “Traz mais 2” e “Convoca quem tem voz” | Sim, ampliado |
| LPs para captação e organização dos apoiadores | 5 páginas: mudanordeste.flaviobolsonaro.com.br e a da rede A Direita tem Voz | Sim, ampliado |
| Baixe seu Card, por estado e cidade | 4.663 cards gerados, 100% no formato status e stories | Sim |
| Ações digitais de mobilização | Central da verdade, frases e convites com 567 envios pelo WhatsApp, cards por cidade e campanhas por estado | Sim |
| Figurinhas para WhatsApp | 3.854 downloads e 161 pacotes completos | Sim |
| Ferramenta de IA para temas, demandas e engajamento | Pré-avaliação automática dos perfis da rede de vozes | Sim |
| Relatório para a coordenação | Painel em tempo real, que atualiza a cada minuto, diagnóstico e este relatório | Sim, ampliado |
| Operação reforçada nos 5 dias finais | Plano de 21 a 25/10 com embaixadores, missões finais e véspera | Em execução |

## Além do próprio plano completo

- Roteiros de áudio e vídeo: roteiro de 21 takes do Alfredo e roteiros para embaixadores, como André Fernandes no Ceará e o vídeo de Sergipe.

- Vídeos de mobilização produzidos com IA nos termos das regras do TSE.

- Painel de dados completo: funil de conversão, conteúdo, auditoria e bloqueio de números repetidos.

- Conformidade: regras do TSE para conteúdo com IA, consentimento LGPD, termo das vozes e a decisão de não fazer disparo em massa.

# 3. LINHA DO TEMPO

Em uma semana a operação passou do planejamento ao movimento no ar. As quatro primeiras fases estão concluídas e a reta final começa em 21/10.

| Período | Fase | O que foi feito | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 a 8/10 | Planejamento e conceito | Conceito, nome do movimento, desenho do funil e arquitetura dos grupos | Concluída |
| 9 a 12/10 | Produção | Gravação do Alfredo (21 takes, 09/10), site, card, figurinhas e testes | Concluída |
| 13/10 | Lançamento | Site no ar com cadastro e grupos dos 9 estados: 1.633 cadastros no 1º dia | Concluída |
| 14 a 20/10 | Mobilização e ajustes | Rede A Direita tem Voz, diagnóstico de 16/10, debate da Band (18/10), missões diárias | Concluída |
| 21 a 25/10 | Reta final | Embaixadores estaduais, debate da Globo (23/10), véspera e 2º turno | A partir de 21/10 |

# 4. SERVIÇOS EXECUTADOS POR FRENTE

A operação foi organizada em 6 frentes, todas coordenadas pela Mobi com aprovação da coordenação antes de cada publicação.

## 4.1 Estratégia e conceito

- Conceito e nome do movimento, que passou de Vira 22 para Muda Nordeste, e a narrativa da “arrancada final”.

- Desenho do funil: pessoa, cadastro, consentimento, grupo do estado, missão, multiplicação.

- Planos para a diretoria: escala no Nordeste e expansão nacional, com matriz de estados para virar, ampliar e garantir.

- Diagnóstico do painel em 16/10, com a lista do que faltava e as ações sugeridas.

## 4.2 Plataforma digital

- Site único com escolha de estado e cidade e envio para o grupo certo por link redirecionável. Trocar o grupo não exige mexer no site.

- Gerador do card da cidade, galeria de figurinhas e Central da verdade.

- Página da rede A Direita tem Voz, com curadoria de perfis e convite automático só para aprovados.

- Painel de dados com funil, conteúdo, cadastros, grupos e auditoria. Foram 251 números repetidos identificados.

## 4.3 WhatsApp e grupos

- Grupos “Muda Nordeste [Estado]” nos 9 estados, com nome, descrição, imagem, regras e mensagem fixada com o objetivo do grupo.

- Modelo híbrido: grupo fechado para organizar o conteúdo e aberto em janelas de conversa, com devolutiva no fechamento.

- Grupo de aprovação com a coordenação (com as marcações de aprovado e de publicado) e grupo interno da equipe.

## 4.4 Conteúdo

- Roteiro de gravação do Alfredo com 21 takes, gravado em 09/10: lançamento, um vídeo por estado, boas-vindas, missões e véspera.

- Textos diários para os grupos: bom dia, missão do dia, “Traz mais 2”, “Baixe seu card” e “Convoca quem tem voz”.

- Roteiros para embaixadores estaduais, tutorial para assessorias e ação com grupos abertos nos intervalos do debate da Band.

- Geração de vídeos com IA dentro das regras do TSE.

## 4.5 Rede de vozes A Direita tem Voz: influenciadores

- Página de cadastro com termo de ciência: participação voluntária, sem pagamento, sem impulsionamento pago e sem conteúdo falso.

- 718 influenciadores cadastrados.

- Missões de convocação de novas vozes, com pauta e materiais prontos.

## 4.6 Governança e conformidade

- Decisão de não fazer disparo em massa, pelo risco eleitoral. Contato apenas com quem se cadastrou.

- Consentimento LGPD explícito no cadastro, porque opinião política é dado sensível.

- Aviso obrigatório de IA nos conteúdos, cuidado com enquetes, que não são pesquisa eleitoral, e conteúdo de véspera só com aval do jurídico.

# 5. RESULTADOS

Até 21/10 às 11:13, o site teve 30.330 visitas e 3.937 cadastros, uma conversão de 13%. Quem chega ao formulário quase sempre conclui (83,3% de quem começa). O ganho está em levar mais visitas até ele: só 33,8% das visitas chegam ao formulário.

| Etapa do site | Total | % das visitas |
| --- | --- | --- |
| Visitas ao site | 30.330 | 100% |
| Viu o formulário | 10.266 | 33,8% |
| Começou a preencher | 4.972 | 16,4% |
| Preencheu o nome | 4.760 | 15,7% |
| Escolheu a cidade | 4.448 | 14,7% |
| Preencheu o WhatsApp | 4.446 | 14,7% |
| Marcou o aceite | 4.315 | 14,2% |
| Enviou o cadastro | 4.140 | 13,6% |
| Clicou para entrar no grupo | 4.169 | 13,7% |

Fonte: painel Muda Nordeste, funil do site, desde o lançamento (21/10 às 11:13).

# 6. ALCANCE, FREQUÊNCIA E IMPRESSÕES NOS GRUPOS

Esses indicadores medem a entrega do conteúdo dentro dos grupos.

| Indicador | Como calcular | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Membros únicos nos grupos estaduais | Contagem de membros de cada grupo no WhatsApp |
| Frequência | Publicações da equipe por grupo, dia a dia | Registro de publicação no grupo de aprovação |
| Impressões potenciais | Soma de membros × publicações em cada grupo | Alcance e frequência por grupo |

## Indicadores dos grupos (membros contados em 21/10 entre 11:15 e 11:16)

Todos os grupos receberam o mesmo conteúdo de 13/10 a 21/10: 123 publicações por grupo, que contam nas impressões.

| Grupo | Alcance (membros) | Publicações | Impressões potenciais |
| --- | --- | --- | --- |
| Alagoas #17 | 1.018 | 123 | 125.214 |
| Alagoas #25 | 895 | 123 | 110.085 |
| Alagoas #26 | 482 | 123 | 59.286 |
| Bahia #17 | 254 | 123 | 31.242 |
| Pernambuco #17 | 212 | 123 | 26.076 |
| Pernambuco #19 | 23 | 123 | 2.829 |
| Paraíba #17 | 172 | 123 | 21.156 |
| Sergipe #17 | 153 | 123 | 18.819 |
| Maranhão #17 | 117 | 123 | 14.391 |
| Rio Grande do Norte #17 | 108 | 123 | 13.284 |
| Ceará #17 | 105 | 123 | 12.915 |
| Piauí #17 | 56 | 123 | 6.888 |
| Total | 3.595 | 1.476 | 442.185 |

Fórmula: impressões potenciais = soma, em todos os grupos, de (membros do grupo × publicações no grupo).

Exemplo: um grupo com 900 membros e 4 publicações por dia gera até 3.600 impressões potenciais por dia. Nos grupos, o WhatsApp não mostra a contagem de visualizações, como faz nos canais. Por isso o número é potencial, e não medido.

# 7. DIAGNÓSTICO E APRENDIZADOS

O movimento converte bem quem chega pelos grupos e pelo Alfredo, mas perde a maior parte de quem chega de fora e ainda está concentrado em Alagoas.

| Ponto | O que os números mostram | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Formulário | 83,3% de quem começa a preencher conclui, mas só 33,8% das visitas chegam ao formulário | Levar direto ao formulário: link com âncora no cadastro e chamada clara nos posts |
| Concentração | 64,9% dos cadastros são de Alagoas (2.556 de 3.937) | Embaixadores e vídeos por estado fora de Alagoas |
| Alcance x cadastro | Em 15/10, 5.675 visitas e 127 cadastros (2,2%); a média geral é 13% | Toda ação de alcance com chamada direta para o cadastro do estado |
| Entrada nos grupos | 3.595 membros para 3.937 cadastros (91,3%); o menor é Pernambuco (79,9%) | Reforçar o convite para o grupo depois do cadastro e conferir os links dos grupos |
| Cobertura | 606 de 1.794 municípios do Nordeste com cadastro (33,8%); menor cobertura: Piauí (12,5%), Ceará (25%), Rio Grande do Norte (25,7%) | Missão “Traz mais 2” focada nas cidades ainda sem cadastro (lista em “Todas as cidades”) |
| Ritmo | Média de 262 cadastros por dia nos últimos 3 dias completos, contra 1.633 no lançamento | Criar um novo pico na reta final: mensagem do Flávio e ação no debate da Globo (23/10) |

## Cuidados na leitura dos números

- O painel conta cliques no botão do grupo, não entradas. A contagem real de membros vem de cada grupo (3.595 em 21/10 entre 11:15 e 11:16).

- Os 770 milhões de seguidores das vozes aprovadas são a soma do que cada uma declarou. O número não é verificado e não deve ser usado como alcance.

- As figurinhas por dia são estimadas (o painel guarda só o total); o total geral é exato.

# 8. PLANO ATÉ 25/10 E RECOMENDAÇÕES

Nos 5 dias finais, a prioridade é levar o movimento para fora de Alagoas e transformar a base atual em multiplicadora. Quatro ações dependem de decisão da coordenação.

| Ação | Para quê | Quando | Quem decide |
| --- | --- | --- | --- |
| Embaixadores estaduais (vídeos por estado, como André Fernandes no Ceará e o vídeo de Sergipe) | Dar rosto ao movimento fora de Alagoas | 21 a 24/10 | Coordenação |
| Stories diários do Alfredo chamando para o site | Repetir o que já funciona em Alagoas nos outros estados | 21 a 24/10 | Coordenação |
| Impulsionamento oficial, pela conta da campanha | Levar visitantes novos direto ao formulário | 21 a 24/10 | Coordenação |
| Mensagem do Flávio para os grupos | Criar o pico da reta final | até 23/10 | Coordenação |
| Missões finais nos grupos: “Traz mais 2”, “Baixe seu card” e “Convoca quem tem voz” | Transformar a base em multiplicadora | todo dia | Mobi |
| Ação nos grupos durante o debate da Globo | Engajar a base em tempo real | 23/10 | Mobi |
| Conteúdo de véspera | Lembrar o voto e o número 22 | 24/10 | Mobi, com aval do jurídico |
| Relatório final com os números de 21 a 25/10 | Fechar o resultado do movimento | depois de 25/10 | Mobi |

Depois da eleição: a base de 3.937 apoiadores com consentimento, organizada por estado e cidade, é um patrimônio da campanha. A Mobi recomenda definir em conjunto como ela será mantida e usada. O complemento deste relatório, com os números finais de 21 a 25/10, será entregue logo após o 2º turno.